## Sheet1
优先级 | 模块 | 页面 | 对应的原型名称 | 设计完成时间
1 | 首页 | 首页 | 首页 | 2015-01-09
|  | 登录后首页 | 登录后首页
2 | 登录注册 | 密码登录 | 登录/注册页面 | 2015-01-14
|  | 手机登录 | 登录/注册页面
|  | 注册页面 | 注册页面
|  | 用户注册信息填写 | 用户注册信息填写
|  | 游易客服务条款 | 游易客服务条款
|  | 找回密码 | 找回密码
|  | 找回密码下一步 | 找回密码下一步
3 | 商品列表 | 首充号商品列表（包括筛选） | 首充号商品列表
|  | 苹果代充商品列表（包括筛选） | 苹果代充商品列表
|  | 首充续充商品列表（包括筛选） | 首充续充商品列表
|  | QQ会员商品列表（包括筛选） | QQ会员
4 | 商品详情 | 首充号商品详情 | 首充号商品详情 | 2015-01-21
|  | 苹果代充商品详情 | 苹果代充商品详情
|  | 首充续充商品详情 | 首充续充商品详情
|  | QQ会员商品详情 | QQ会员商品详情
5 | 订单填写 | 首充号订单填写 | 首充号立即购买
|  | 苹果代充订单填写 | 苹果代充立即购买
|  | 首充续充订单填写 | 首充续充立即购买
|  | QQ会员订单填写 | QQ会员立即购买
6 | 订单确认 | 首充号确认订单 | 首充号立即购买 | 2015-01-28
|  | 苹果代充确认订单 | 苹果代充立即购买
|  | 首充续充确认订单 | 首充续充立即购买
|  | QQ会员确认订单 | QQ会员立即购买
7 | 搜索 | 首页搜索 | 搜索
|  | 游戏名称搜索（在商品列表中） | 首充号商品列表
|  | 全部游戏 | 全部游戏
8 | 我 | 用户中心首页 | 我 | 2015-02-11
|  | 我的订单 | 订单
|  | 我的账户 | 我的账户
|  | 我的游戏 | 我的游戏
|  | 支付密码设置 | 支付密码设置
|  | 登录密码修改 | 登录密码修改
|  | 换绑手机 | 换绑手机
|  | 意见反馈 | 意见反馈
|  | 关于我们 | 关于我们
|  | 特别说明 | 特别说明
|  | 使用帮助 | 使用帮助
9 | 消息 | 消息列表 | 消息
|  | 聊天 | 消息